## WBS
프로젝트 명 | 대학통합관리시스템
시작일 | 2024.01.02
종료일 | 2024.01.09
작성자 | 김규린, 곽윤경, 이기연, 박경덕, 임원재, 이현우
작성일 | 2024.01.02
버전 | 0.1v
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 1일
[7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차
[7 empty] | 2일(화) | 3일(수) | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일
프로젝트 기획 | 서비스 선정 | 주제구상 | 모두 | 완료 | 100% | 1
|  | 주제선정 | 모두 | 완료 | 100% | 1
| 프로젝트 요구사항 | 사용자의 요구사항 정리 | 이기연 | 완료 | 100% | 1
|  | 요구사항 명세서 작성 | 박경덕 | 완료 | 100% | 2
프로젝트 설계 | 테이블 정의서 작성 | 정규화 이전 테이블 정의서 | 김규린 | 완료 | 100% | 2
|  | 정규화 이후 테이블 정의서 |  | 완료 | 100%
|  | 반정규화 이후 테이블 정의서 |  | 완료 | 100%
|  | 최종 테이블 정의서 |  | 완료 | 100%
| DB 모델링 | ERD CLOUD로 기본 모델링 | 임원재 | 완료 | 100% | 2 | bar: 4일
|  | IE 표기법을 바커 표기법으로 변환 |  | 완료 | 100% | 2 | bar: 4일
|  | 정규화를 통한 바커 표기법 ERD 작성 | 모두 | 완료 | 100% | 1 | bar: 4일
|  | 반정규화 및 ERD 최적화 |  | 완료 | 100% | 1 | bar: 4일
|  | 최종 ERD 완료 |  | 완료 | 100% | 2 | bar: 4일
프로젝트 구현 | DB 서버 구축 | Ubuntu 리눅스에 mariadb 서버 구축 | 이기연 | 완료 | 100% | 2 | bar: 4일 to 5일
|  | 조회 가능 DB서버 구축 |  | 완료 | 100% | 2 | bar: 4일 to 5일
| 물리 모델링 | DDL 구문 작성(각 테이블 생성) | 박경덕 | 완료 | 100% | 1 | bar: 5일 to 6일
|  | DML 구문 작성(각 테이블 더미데이터 생성) | 모두 | 완료 | 100% | 2 | bar: 6일 to 7일
| 트리거(Trigger) | 수강신청 시 장바구니에 있는 데이터 삭제 | 이현우 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
|  | 대관 가능여부(False) 시 신청된 모든 대관 삭제 | 곽윤경 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
|  | 강의 수료 시 성적 반영해 학적 테이블 업데이트 | 임원재 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
|  | 기자재 대여 시 기자재 테이블 잔여량 수정 | 이현우 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
| 뷰(VIEW) | 학생 개인의 성적 조회 뷰 | 곽윤경 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
|  | 학적 조회 뷰 생성 | 임원재 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
|  | 건물/단과/학과 뷰 | 이현우 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
프로젝트 테스트 | 테스트 정의서 작성 | 실제 상황에서 이루어질 상황들을 작성 | 이기연 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2주차 8일
| 테스트 시나리오 작성(케이스) | 테스트별 시나리오 작성 | 곽윤경 이현우 | 완료 | 100% | 3 | bar: 6일 to 2주차 8일
| 통합 테스트 | 시나리오별 테스트 진행 및 오류사항 수정 | 모두 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일
프로젝트 완료 | 프로토타입 테스트 | 시나리오별 테스트 진행 | 모두 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 9일
| 최종 제출 | README.md 작성 | 박경덕 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2주차 8일 to 2주차 9일

## 요구사항 정의서
No | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항내용
1 | STU-001 | 학생 로그인 | - 학생은 학교에서 발급해준 학번(ID)을 사용하여 로그인할 수 있어야 한다. - 초기 로그인 시 학생은 학교에서 제공한 비밀번호(PW)를 입력하여 로그인한다. - 입력된 학번과 비밀번호가 정확한 경우에만 로그인이 성공해야 한다.
2 | STU-002 | 개인정보 수정 | - 학생은 학번(ID)을 제외한 개인정보를 수정할 수 있어야 한다. - 수정 가능한 개인정보에는 비밀번호(PW), 주소 등이 포함되어야 한다. - 수정된 정보는 시스템에서 실시간으로 업데이트되어야 한다. - 개인정보 수정을 위해 학생은 로그인한 상태여야 하며, 로그인하지 않은 경우 수정 권한이 없어야 한다.
3 | STU-003 | 비밀번호 분실 시 재설정 | - 학생이 비밀번호를 분실한 경우, 학생 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다. - 비밀번호 재설정을 위한 학생 인증은 이메일, 휴대폰 번호, 또는 다른 신원 확인 수단을 활용할 수 있다. - 학생은 인증 절차를 완료한 후 새로운 비밀번호를 설정할 수 있어야 한다. - 학생이 새로운 비밀번호를 설정하면 시스템에서는 해당 비밀번호를 안전하게 저장해야 한다.
4 | STU-004 | 수강 신청 | - 학생은 수강 신청 기간에 수강 신청을 할 수 있어야 한다. - 학생은 신청하고자 하는 강의 또는 교과목을 선택하고 해당 수업 시간표를 확인한 후 수강 신청을 완료할 수 있어야 한다. - 신청한 강의의 일정, 강의실 등의 세부 정보를 학생이 확인할 수 있어야 한다. - 수강 신청 완료 후 학생에게는 수강 신청 내역이 확인 가능한 페이지가 제공되어야 하며, 필요한 경우 신청 취소가 가능해야 한다.
5 | STU-005 | 기자재 대여 | - 학생은 학교에서 제공하는 기자재를 대여할 수 있어야 한다. - 신청 시 대여 기간과 대여 목적을 명시해야 한다. - 대여 가능한 기자재 목록은 명확히 제공되어야 하며, 각 기자재의 대여 조건과 이용 규칙이 포함되어야 한다. - 대여 신청이 접수되면 학생에게는 신청 내역이 제공되어야 하며, 대여 신청 상태에 대한 정보(승인, 대기, 반려 등)가 표시되어야 한다.
6 | STU-006 | 강의실 대관 | - 학생은 특정 목적(모임, 토론, 스터디 등)으로 강의실을 대관할 수 있어야 한다. - 강의실 대관은 신청 시 대관 목적과 시간, 참여 인원 등을 명시해야 한다. - 대관 가능한 강의실 목록과 이용 규칙이 명확히 제공되어야 하며, 대관 신청은 해당 강의실이 예약 가능한 경우에만 완료될 수 있다. - 대관 신청이 승인되면 학생에게는 대관 내역이 제공되어야 하며, 대관 신청 상태에 대한 정보(승인, 대기, 반려 등)가 표시되어야 한다.
7 | STU-007 | 학적 조회 | - 학생은 본인의 학적 정보를 조회할 수 있어야 한다. - 학적 정보에는 학번, 학과, 학적 상태(재학, 휴학, 평균성적 등)등이 포함되어야 한다. - 학적 조회는 성적표, 이수 학점, 현재까지 이수한 강의 목록 등을 확인할 수 있어야 한다. - 수강 정보에는 수강 중인 강의 목록, 성적 등이 포함되어야 한다.
8 | STU-008 | 수강 강의 담기 | - 학생은 수강 신청 기간 이전에 원하는 강의를 장바구니에 미리 담을 수 있어야 한다. - 장바구니에 담은 강의의 신청 가능 여부나 강의 정보는 명확하게 제공되어야 한다. - 필요한 경우, 장바구니에 담은 강의를 수정하거나 삭제할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.
9 | STU-009 | 커리큘럼 조회 | - 학생은 본인의 학과에 해당하는 커리큘럼을 조회할 수 있어야 한다. - 학과의 전공 및 교양 과목에 대한 정보가 포함된 커리큘럼이 제공되어야 한다.
10 | STU-010 | 수강 중인 강의 출석 조회 | - 학생은 현재 수강 중인 강의에 대한 출석 정보를 조회할 수 있어야 한다. - 출석 조회 시 해당 강의의 전체 출석일수, 지각 및 결석 횟수, 출석률 등의 정보를 확인할 수 있어야 한다. - 개별 수업 일자별로 출석 여부를 확인할 수 있어야 한다.
11 | STU-011 | 수강 중인 강의 조회 | - 학생은 자신이 현재 수강 중인 과목을 쉽게 조회할 수 있어야 한다. - 조회된 정보에는 강의명, 교수명, 강의 시간, 강의실 등과 같은 기본 정보가 포함되어야 한다.
12 | STU-012 | 교수 정보 조회 | - 학생은 교수의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다. - 교수의 정보에는 이력, 교수실 위치, 연구실 정보, 논문 목록 등이 포함되어야 한다. - 교수의 연구 분야, 학문적 배경, 수상 경력 등에 대한 정보가 상세히 제공되어야 한다. - 교수의 연락처나 이메일 주소 등 연락 수단이 제공되어야 한다. - 조회된 해당 교수와 관련된 강의 정보도 함께 제공되어야 한다. - 교수 정보가 업데이트되거나 변경될 경우, 최신 정보로 제공되어야 한다.
13 | PRO-001 | 교수 로그인 | - 교수는 학교에서 발급한 ID와 PW를 사용하여 로그인할 수 있다. - 초기 로그인 시 교수는 학교에서 제공한 비밀번호(PW)를 입력하여 로그인한다. - 입력된 아이디와 비밀번호가 정확한 경우에만 로그인이 성공해야 한다.
14 | PRO-002 | 비밀번호 분실 시 재설정 | - 교수는 자신의 이메일 주소나 다른 확인 수단을 통해 신원을 확인한 후에 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다. - 교수는 인증 절차를 완료한 후 새로운 비밀번호를 설정할 수 있어야 한다. - 교수가 새로운 비밀번호를 설정하면 시스템에서는 해당 비밀번호를 안전하게 저장해야 한다.
15 | PRO-003 | 기자재 대여 기능 | - 교수는 필요한 기자재를 대여할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 대여 신청은 간단한 양식을 통해 이루어져야 하며, 필요한 정보와 기간을 입력할 수 있어야 한다. - 대여 가능한 기자재 목록과 해당 기자재의 상태(대여 가능, 대여 중, 수리 중 등)를 교수가 확인할 수 있어야 한다.
16 | PRO-004 | 강의실 대관 기능 | - 교수는 강의실을 대관할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 대관 신청은 일정 기간에 대한 신청이 가능하며, 사용 목적과 시간 등을 입력할 수 있어야 한다. - 대관 가능한 강의실 목록과 해당 강의실의 예약 상태(예약 가능, 예약 중, 사용 중 등)를 교수가 확인할 수 있어야 한다. - 대관 신청에 대한 승인 또는 거절 결과를 교수가 알 수 있어야한다.
17 | PRO-005 | 교수 정보 조회 및 수정 기능 | - 교수는 자신의 개인 정보를 조회할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 조회 가능한 정보에는 이력, 교수실 위치, 연구실 정보, 논문 등이 포함되어야 한다. - 교수는 정보를 수정할 수 있는 기능이 있어야 한다. - 수정된 정보는 즉시 적용되어 교수의 최신 정보가 시스템에 반영되어야 한다.
18 | PRO-006 | 교수 강의 등록 기능 | - 교수는 개설하고자 하는 강의를 시스템에 등록할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 강의 등록 시 필요한 정보에는 강의명, 강의 코드, 수업 시간, 강의실 위치, 강의 설명 등이 포함되어야 한다. - 교수는 등록한 강의에 대한 일정 변경 또는 추가 정보를 업데이트할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 등록된 강의 정보는 학생들에게 공개되어야 하며, 학생들은 해당 강의를 수강 신청할 수 있어야 한다.
19 | PRO-007 | 교수 출결 관리 기능 | - 교수는 강의를 수강하는 학생들의 출결 정보를 확인하고 관리할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 출결 정보에는 각 수업에 대한 학생들의 출석 여부, 지각, 결석 등의 정보가 포함되어야 한다. - 교수는 출결 정보를 수정하거나 추가할 수 있는 권한을 가지고 있어야 한다. - 학생들은 자신의 출결 정보를 조회할 수 있어야 한다. - 출결 정보는 교수와 학생 모두에게 실시간으로 업데이트되어야 한다.
20 | PRO-008 | 교수 성적 관리 기능 | - 교수는 자신의 강의를 수강하는 학생들의 성적을 관리하고 입력할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 성적 입력은 학기 종료 후에 이루어지며, 교수는 학생 개별 또는 전체에 대한 성적을 등록할 수 있어야 한다. - 교수는 필요한 경우 성적에 대한 피드백을 학생에게 전달할 수 있어야 한다. - 학생은 자신의 성적을 조회할 수 있어야 한다. - 교수는 성적 입력을 마친 후에도 필요한 경우 일정 기간동안 수정이 가능해야 한다.
21 | PRO-009 | 학생 정보 조회 기능 | - 교수는 자신의 강의에 등록된 학생들의 정보를 조회할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 학생 정보 조회에는 학번, 성명, 수강 중인 강의 목록 등이 포함되어야 한다. - 교수는 각 학생의 성적, 출결, 수강 현황 등의 상세한 정보를 열람할 수 있어야 한다. - 학생의 연락처나 학적 정보와 같은 추가적인 학생 정보도 필요에 따라 조회 가능해야 한다.
고도화 시 추가 기능에 대한 요구사항
22 | EXR-001 | 실내 혼잡도 조회 기능 | - 사용자(학생, 교수 등)는 실내 혼잡도 정보를 조회할 수 있어야 한다. - 강의실 별로 혼잡도 정보를 확인할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. - 혼잡도 정보에는 실시간 혼잡도가 제공되어야 한다.
23 | EXR-002 | 셔틀버스 실시간 위치 조회 기능 | - 사용자(학생, 교직원 등)는 어플리케이션을 통해 교내 셔틀버스의 실시간 위치를 조회할 수 있어야 한다. - 실시간 위치 조회 기능은 지도 상에 셔틀버스의 현재 위치를 표시하여 사용자에게 시각적으로 제공되어야 한다. - 사용자는 특정 노선 또는 정류장을 선택하여 해당 구간의 실시간 위치를 조회할 수 있어야 한다. - 셔틀버스의 도착 예정 시간과 함께 실제 위치를 비교하여 예상 도착 시간을 더 정확히 파악할 수 있도록 해야 한다. - 정확하고 빠른 위치 정보를 제공하기 위해서는 GPS나 다른 위치 기반 기술을 활용해야 한다.
24 | EXR-003 | 멘토링 참여 기능 | - 사용자(학생)는 방학 기간 중 진행되는 멘토링에 참여할 수 있어야 한다. - 학생들은 멘토링 주제와 계획을 제안할 수 있으며, 학교에서는 이를 검토하여 인가를 받아야 한다. - 멘토링이 인가되면, 학생들은 해당 멘토링에 대한 신청을 할 수 있어야 한다. - 학교에서는 멘토에게 지도 교수를 지정하고, 멘토링이 진행될 요일과 시간, 강의실 등을 정할 수 있어야 한다. - 멘토는 지정된 강의실에서 학기 중 정해진 요일과 시간에 멘토링을 진행한다. - 멘토링 완료 후, 지도 교수가 해당 멘토링의 성과를 평가하고, 학생들에게 학점 또는 수료증을 제공한다. - 멘토링 또한 성적 조회와 같이 학생들이 참여한 멘토링의 성적 또는 수료 여부를 조회할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

## 정규화 이전 테이블 정의서
테이블명 | STRUCTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 건물
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | structure_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 건물코드
2 | structure_name |  |  | N |  |  | 건물이름
3 | structure_address |  |  | N |  |  | 건물주소
4 | structure_img |  |  | Y |  |  | 건물사진
5 | lecture_room_number |  |  | N |  |  | 강의호실
6 | rent_structure_date |  |  | Y |  |  | 대관날짜
7 | rent_structure_time |  |  | Y |  |  | 대관시간
8 | rent_structure_explain |  |  | Y |  |  | 대관사유
9 | rent_avaolablility |  |  | N |  |  | 대관 가능 여부
테이블명 | EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | equipment_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 기자재 코드
2 | equipment_category |  |  | N |  |  | 기자재 분류
3 | equipment_name |  |  | N |  |  | 기자재 이름
4 | equipment_explain |  |  | Y |  |  | 기자재 설명
5 | equipment_cnt |  |  | N | 0 |  | 기자재 총 수량
6 | equipment_condition |  |  | Y |  |  | 기자재 상태
7 | equipment_residual |  |  | N | 0 |  | 기자재 잔여 수량
8 | equipment_img |  |  | Y |  |  | 기자재 사진
9 | rent_equipment_date |  |  | Y |  |  | 기자재 대여 날짜
10 | rent_equipment_return_date |  |  | Y |  |  | 기자재 반납 예정일
11 | rent_equipment_explain |  |  | Y |  |  | 기자재 대여 사유
12 | rent_equipment_cnt |  |  | Y |  |  | 기자재 대여 수량
13 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | COLLEGE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 단과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | college_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 단과코드
2 | college_name |  |  | N |  |  | 단과이름
3 | college_explain |  |  | Y |  |  | 단과설명
4 | department_name |  |  | N |  |  | 학과이름
5 | department_explain |  |  | Y |  |  | 학과설명
6 | college_tuition |  |  | N |  |  | 등록금
7 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | STUDENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학생
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK | N |  | auto_increment | 학번
2 | student_name |  |  | N |  |  | 이름
3 | student_pw |  |  | N | 1234 |  | 비밀번호
4 | student_eng_name |  |  | Y |  |  | 영어이름
5 | student_img |  |  | Y |  |  | 학생사진
6 | student_resident_registration_number |  |  | N |  |  | 주민등록번호
7 | student_gender |  |  | N |  |  | 성별
8 | student_nationality |  |  | N |  |  | 국적
9 | student_email |  |  | Y |  |  | 이메일
10 | student_phone_number |  |  | Y |  |  | 연락처
11 | student_address |  |  | Y |  |  | 주소
12 | college_register_admission |  |  | N |  |  | 입학년도
13 | college_register_graduation |  |  | Y |  |  | 졸업(예정)년도
14 | college_register_complete_term |  |  | N | 0 |  | 이수학기
15 | college_register_grade |  |  | N | 1 |  | 학년
16 | college_register_state |  |  | N | 재학' |  | 학적 상태
17 | college_register_process |  |  | N |  |  | 과정 구분
18 | college_register_credit |  |  | N | 0 |  | 신청학점
19 | college_register_get_credit |  |  | N | 0 |  | 이수학점
20 | college_register_grade_point_avg |  |  | Y |  |  | 평균성적(평균학점)
21 | advisor_sq |  | FK | N |  |  | 지도교수 코드
22 | college_sq |  | FK | N |  |  | 단과코드
테이블명 | COURES_SUBJECT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 과목
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | course_subject_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 과목코드
2 | college_sq |  | FK | N |  |  | 단과코드
3 | curriculum_grade |  |  | Y |  |  | 커리큘럼 학년
4 | course_subject_name |  |  | Y |  |  | 과목 이름
5 | course_subject_explain |  |  | Y |  |  | 과목 설명
테이블명 | ATTENDANCE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 출석부
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK | N |  | auto_increment | 학번
2 | attendance_date |  |  | N |  |  | 날짜
3 | attendance_late |  |  | N |  |  | 지각여부
4 | attendance_skip_off |  |  | N |  |  | 조퇴여부
5 | attendance_absence |  |  | N |  |  | 결석여부
6 | lecture_sq |  | FK | N |  |  | 강의코드
테이블명 | COURSE_REGISTRATION_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강신청
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK | N |  | auto_increment | 학번
2 | course_basket |  |  | Y |  |  | 장바구니
3 | lecture_sq |  | FK | N |  |  | 강의코드
테이블명 | LECTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 강의코드
2 | lecture_name |  |  | N |  |  | 강의이름
3 | lecture_explain |  |  | Y |  |  | 강의설명
4 | lecture_plan |  |  | Y |  |  | 강의계획
5 | lecture_date |  |  | Y |  |  | 강의일정
6 | lecture_credit |  |  | N |  |  | 강의지급학점
7 | lecture_time |  |  | N |  |  | 시수
8 | lecture_major |  |  | N |  |  | 전공여부
9 | lecture_face_to_face |  |  | N | online/offline |  | 대면여부
10 | lecture_maximum |  |  | N |  |  | 최대인원
11 | lecture_limit_department |  |  | Y |  |  | 제한 학과
12 | lecture_recommend_grade |  |  | N |  |  | 이수 권장 학년
13 | course_subject_complete_division |  |  | Y | 수강/미수강 |  | 이수 구분
14 | lecture_semester |  |  | N |  |  | 개설학기
15 | course_subject_result_eng |  |  | N |  |  | 성적 알파벳
16 | course_subject_result_num |  |  | Y |  |  | 성적 숫자
17 | course_subject_appraisal_state |  |  | N |  |  | 강의 평가 여부
18 | course_subject_appraisal_content |  |  | Y |  |  | 강의 평가 내용
19 | college_sq |  | FK | N |  |  | 단과 코드
20 | course_subject_sq |  | FK | N |  |  | 과목코드
21 | professor_sq |  | FK | N |  |  | 교수코드
테이블명 | PROFESSOR_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 교수
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | professor_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 교수코드
2 | professor_name |  |  | N |  |  | 교수이름
3 | professor_pw |  |  | N | 1234 |  | 비밀번호
4 | professor_img |  |  | Y |  |  | 교수사진
5 | professor_resident_registration_number |  |  | N |  |  | 주민등록번호
6 | professor_email |  |  | Y |  |  | 이메일
7 | professor_phone_number |  |  | Y |  |  | 연락처
8 | professor_position |  |  | N |  |  | 직급
9 | professor_contract |  |  | N |  |  | 계약형태(정교수, 부교수, 조교수, 외부강사)
10 | professor_salary |  |  | N |  |  | 급여
11 | college_sq |  | FK | N |  |  | 단과코드

## 정규화 후 테이블 정의서
테이블명 | STRUCTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 건물
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | structure_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 건물코드
2 | structure_name |  |  | N |  |  | 건물이름
3 | structure_address |  |  | N |  |  | 건물주소
4 | structure_img |  |  | Y |  |  | 건물사진
테이블명 | EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | equipment_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 기자재 코드
2 | equipment_name |  |  | N |  |  | 기자재 이름
3 | equipment_explain |  |  | Y |  |  | 기자재 설명
4 | equipment_cnt |  |  | N |  |  | 기자재 총 수량
5 | equipment_residual |  |  | N |  |  | 기자재 잔여 수량
6 | equipment_img |  |  | Y |  |  | 기자재 사진
7 | category_sq |  | FK | N |  |  | 카테고리 코드
8 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | EQUIPMENT_CATEGORY_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재 카테고리
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | category_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 카테고리 코드
2 | category_name |  |  | Y |  |  | 카테고리 이름
테이블명 | RENT_EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재 대여
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | rent_equipment_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 기자재 대여 코드
2 | rent_equipment_date |  |  | N |  |  | 기자재 대여 날짜
3 | rent_equipment_return_date |  |  | N |  |  | 기자재 반납 예정일
4 | rent_equipment_explain |  |  | Y |  |  | 기자재 대여 사유
5 | rent_equipment_cnt |  |  | N |  |  | 기자재 대여 수량
6 | equipment_sq |  | FK | N |  |  | 기자재 코드
7 | professor_sq |  | FK | N |  |  | 교수 코드
8 | student_id |  | FK | N |  |  | 학번
테이블명 | Rent_Structure_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의실 대관
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | rent_structure_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 강의실 대관 코드
2 | rent_structure_date |  |  | N |  |  | 대관 날짜
3 | rent_structure_time |  |  | N |  |  | 대관 시간
4 | rent_structure_explain |  |  | Y |  |  | 대관 사유
5 | lecture_room_number |  | FK | N |  |  | 강의 호실
테이블명 | Lecture_room_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의실
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_room_number | INT | PK | N |  | auto_increment | 강의호실
2 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | College_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 단과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | college_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 단과코드
2 | college_name |  |  | N |  |  | 단과이름
3 | college_tuition |  |  | N |  |  | 등록금
4 | college_explain |  |  | Y |  |  | 단과설명
5 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | Department_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | department_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 학과코드
2 | department_name |  |  | N |  |  | 학과이름
3 | department_explain |  |  | Y |  |  | 학과설명
4 | college_sq |  | FK | N |  |  | 단과코드
테이블명 | Professor_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 교수
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | professor_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 교수코드
2 | professor_name |  |  | N |  |  | 교수이름
3 | professor_pw |  |  | N |  |  | 교수비밀번호
4 | professor_img |  |  | Y |  |  | 교수사진
5 | professor_resident_registration_number |  |  | N |  |  | 주민등록번호
6 | professor_email |  |  | Y |  |  | 이메일
7 | professor_phone_number |  |  | Y |  |  | 연락처
8 | professor_position |  |  | N |  |  | 직급
9 | professor_contract |  |  | N |  |  | 계약형태
10 | professor_salary |  |  | N |  |  | 급여
11 | department_sq |  | FK | N |  |  | 학과코드
테이블명 | Student_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학생
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK | N |  | auto_increment | 학번
2 | student_name |  |  | N |  |  | 이름
3 | student_pw |  |  | N |  |  | 비밀번호
4 | student_eng_name |  |  | Y |  |  | 영어 이름
5 | student_img |  |  | Y |  |  | 학생사진
6 | student_resident_registration_number |  |  | N |  |  | 주민등록번호
7 | student_gender |  |  | N |  |  | 성별
8 | student_nationality |  |  | N |  |  | 국적
9 | student_email |  |  | Y |  |  | 이메일
10 | student_phone_number |  |  | Y |  |  | 연락처
11 | student_address |  |  | Y |  |  | 주소
12 | student_admission |  |  | N |  |  | 입학년도
13 | student_graduation |  |  | Y |  |  | 졸업(예정)년도
14 | student_complete_term |  |  | N |  |  | 이수학기
15 | student_grade |  |  | N |  |  | 학년
16 | student_state |  |  | N |  |  | 학적상태
17 | student_process |  |  | N |  |  | 과정구분
18 | student_credit |  |  | N |  |  | 신청학점
19 | student_get_credit |  |  | N |  |  | 이수학점
20 | student_grade_point_avg |  |  | Y |  |  | 평균성적(평균 학점)
21 | advisor_sq |  | FK | N |  |  | 지도교수 코드
테이블명 | Lecture_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 강의 코드
2 | lecture_name |  |  | N |  |  | 강의 이름
3 | lecture_explain |  |  | Y |  |  | 강의 설명
4 | subject_major |  |  | N | true 면 전공 false면 교양 |  | 전공 여부
5 | lecture_plan |  |  | Y |  |  | 강의 계획
6 | lecture_date |  |  | Y |  |  | 강의 일정
7 | lecture_credit |  |  | N |  |  | 강의 학점
8 | lecture_time |  |  | N |  |  | 시수
9 | lecture_face_to_face |  |  | N |  |  | 대면여부(ONLINE/OFFLINE)
10 | lecture_maximum |  |  | N |  |  | 최대인원
11 | lecture_limit_department |  |  | Y |  |  | 학과 제한
12 | lecture_recommend_grade |  |  | N |  |  | 이수 권장 학년
13 | lecture_semester |  |  | N |  |  | 개설학기
14 | subject_sq |  | FK | N |  |  | 과목 코드
15 | professor_sq |  | FK | N |  |  | 교수 코드
16 | lecture_room_number |  | FK | N |  |  | 강의 호실
테이블명 | SUBJECT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 과목
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | subject_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 과목 코드
2 | subject_name |  |  | N |  |  | 과목 이름
3 | subject_explain |  |  | Y |  |  | 과목 설명
4 | curriculum_sq |  | FK | Y |  |  | 커리큘럼 코드
테이블명 | CURRICULUM_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 커리큘럼(교과과정)
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | curriculum_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 커리큘럼 코드
2 | curriculum_grade |  |  | Y |  |  | 학년
3 | department_sq |  | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | COURSE_LECTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강과목
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | course_subject_result_eng |  |  | Y |  |  | 성적 알파벳
3 | course_subject_result_num |  |  | Y |  |  | 성적 숫자
4 | course_subject_complete_division |  |  | N |  |  | 이수구분
5 | course_subject_appraisal_state |  |  | N |  |  | 강의 평가 여부
6 | course_subject_appraisal_content |  |  | Y |  |  | 강의 평가 내용
7 | complete_lecture_year |  |  | N |  |  | 이수 연도
8 | lecture_sq |  | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | Attendance |  |  |  | 테이블 설명 | 출석부
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_sq |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 강의 코드
2 | student_id |  | PK, FK | N |  |  | 학번
3 | attendance_date |  |  | N |  |  | 날짜
4 | attendance_state |  |  | N | FALSE |  | 출석여부(true면 false는 결석)
5 | attendance_late |  |  | N | FALSE |  | 지각여부
테이블명 | COURSE_BASKET_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 장바구니
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | lecture_sq |  | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | COURSE_REGISTRATION_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강신청
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | category_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 카테고리 코드
2 | category_name |  |  | Y |  |  | 카테고리 이름

## 반정규화 후 테이블 정의서
테이블명 | STRUCTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 건물
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | structure_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 건물코드
2 | structure_name |  |  | N |  |  | 건물이름
3 | structure_address |  |  | N |  |  | 건물주소
4 | structure_img |  |  | Y |  |  | 건물사진
테이블명 | EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | equipment_code |  | PK | N |  | auto_increment | 기자재 코드
2 | equipment_name |  |  | N |  |  | 기자재 이름
3 | equipment_explain |  |  | Y |  |  | 기자재 설명
4 | equipment_cnt |  |  | N |  |  | 기자재 총 수량
5 | equipment_residual |  |  | N |  |  | 기자재 잔여 수량
6 | equipment_img |  |  | Y |  |  | 기자재 사진
7 | category_code |  | FK | N |  |  | 카테고리 코드
8 | structure_code |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | EQUIPMENT_CATEGORY_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재 카테고리
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | category_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 카테고리 코드
2 | category_name |  |  | Y |  |  | 카테고리 이름
테이블명 | RENT_EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재 대여
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | rent_equipment_code |  | PK | N |  | auto_increment | 기자재 대여 코드
2 | rent_equipment_date |  |  | N |  |  | 기자재 대여 날짜
3 | rent_equipment_return_date |  |  | N |  |  | 기자재 반납 예정일
4 | rent_equipment__explain |  |  | Y |  |  | 기자재 대여 사유
5 | rent_equipment__cnt |  |  | N | 0 |  | 기자재 대여 수량
6 | equipment_code2 |  | FK | N |  |  | 기자재 코드
7 | professor_code |  | FK | N |  |  | 교수 코드
8 | student_id |  | FK | N |  |  | 학번
테이블명 | Rent_Structure_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의실 대관
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | rent_room_code |  | PK | N |  | auto_increment | 강의실 대관 코드
2 | rent_room_date |  |  | N |  |  | 대관 날짜
3 | rent_room_time |  |  | N |  |  | 대관 시간
4 | rent_room_explain |  |  | Y |  |  | 대관 사유
5 | lecture_room_number |  | FK | N |  |  | 강의 호실
테이블명 | Lecture_room_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의실
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_room_number | INT | PK | N |  | auto_increment | 강의호실
| lecture_rental_availability |  |  | Y |  |  | 대관 가능 여부
2 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | College_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 단과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | college_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 단과코드
2 | college_name |  |  | N |  |  | 단과이름
3 | college_tuition |  |  | N |  |  | 등록금
4 | college_explain |  |  | Y |  |  | 단과설명
5 | structure_sq |  | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | Department_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | department_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 학과코드
2 | department_name |  |  | N |  |  | 학과이름
3 | department_explain |  |  | Y |  |  | 학과설명
4 | college_sq |  | FK | N |  |  | 단과코드
테이블명 | Professor_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 교수
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | professor_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 교수 코드
2 | professor_name |  |  | N |  |  | 교수이름
3 | professor_pw |  |  | N |  |  | 교수 비밀번호
4 | professor_img |  |  | Y |  |  | 교수 사진
5 | professor_resident_registration_number |  |  | N |  |  | 주민등록번호
6 | professor_email |  |  | Y |  |  | 이메일
7 | professor_phone_number |  |  | Y |  |  | 연락처
8 | professor_position |  |  | N |  |  | 직급
9 | professor_contract |  |  | N |  |  | 계약형태(정교수,부교수,조교수,외부강사)
10 | professor_salary |  |  | N |  |  | 급여
11 | department_sq |  | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | Student_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학생
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK | N |  | auto_increment | 학번
2 | student_name |  |  | N |  |  | 이름
3 | student_pw |  |  | N |  |  | 비밀번호(기본값: 1234)
4 | advisor_code |  | FK | N |  |  | 지도교수 코드
5 | department_code |  | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | Lecture_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_code |  | PK | N |  | auto_increment | 강의 코드
2 | lecture_name |  |  | N |  |  | 강의 이름
3 | lecture_explain |  |  | Y |  |  | 강의 설명
4 | subject_major |  |  | N | true 면 전공 false면 교양 |  | 전공 여부
5 | lecture_plan |  |  | Y |  |  | 강의 계획
6 | lecture_date |  |  | Y |  |  | 강의 일정
7 | lecture_credit |  |  | N |  |  | 강의 학점
8 | lecture_time |  |  | N |  |  | 시수
9 | lecture_face_to_face |  |  | N |  |  | 대면여부(ONLINE/OFFLINE)
10 | lecture_maximum |  |  | N |  |  | 최대인원
11 | lecture_recommend_grade |  |  | N |  |  | 이수 권장 학년
12 | lecture_semester |  |  | N |  |  | 개설학기
13 | subject_code |  | FK | N |  |  | 과목 코드
14 | professor_code |  | FK | N |  |  | 교수 코드
15 | lecture_room_number |  | FK | N |  |  | 강의 호실
테이블명 | SUBJECT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 과목
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | subject_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 과목 코드
2 | subject_name |  |  | N |  |  | 과목 이름
3 | subject_explain |  |  | Y |  |  | 과목 설명
4 | curriculum_sq |  | FK | Y |  |  | 커리큘럼 코드(교양의 경우 커리큘럼에 포함 안되는 경우도 있으므로 nul able)
테이블명 | CURRICULUM_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 커리큘럼(교과과정)
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | curriculum_sq |  | PK | N |  | auto_increment | 커리큘럼 코드
2 | curriculum_grade |  |  | Y |  |  | 학년(교양의 경우도 있으므로 null able)
3 | department_sq |  | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | COURSE_LECTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강과목
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | course_subject_result_eng |  |  | Y |  |  | 성적 알파벳
3 | course_subject_result_num |  |  | Y |  |  | 성적 숫자
4 | course_subject_complete_division |  |  | N |  |  | 이수구분
5 | course_subject_appraisal_state |  |  | N | FALSE |  | 강의 평가 여부
6 | course_subject_appraisal_content |  |  | Y |  |  | 강의 평가 내용
7 | complete_lecture_year |  |  | N |  |  | 이수 연도
8 | lecture_code |  | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | Attendance |  |  |  | 테이블 설명 | 출석부
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_sq |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 강의 코드
2 | attendance_date |  |  | N |  |  | 날짜
3 | attendance_state |  |  | N | FALSE |  | 출석여부(true면 false는 결석)
4 | attendance_late |  |  | N | FALSE |  | 지각여부
5 | student_id |  | FK | N |  |  | 학번
테이블명 | COURSE_BASKET_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 장바구니
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | lecture_sq |  | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | COURSE_REGISTRATION_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강신청
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | lecture_code |  | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | COLLEGE_RECODE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학적
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | student_eng_name |  |  | Y |  |  | 영어이름
3 | student_resident_registration_number |  |  | Y |  |  | 주민등록번호
4 | student_img |  |  | Y |  |  | 학생사진
5 | student_gender |  |  | Y |  |  | 성별
6 | student_nationality |  |  | Y |  |  | 국적
7 | student_email |  |  | Y |  |  | 이메일
8 | student_phone_number |  |  | Y |  |  | 연락처
9 | student_address |  |  | Y |  |  | 주소
10 | student_admission |  |  | N |  |  | 입학년도
11 | student_graduation |  |  | Y |  |  | 졸업년도
12 | student_complete_term |  |  | N | 0 |  | 이수학기
13 | student_grade |  |  | N | 1 |  | 학년
14 | student_state |  |  | N | 재학' |  | 학적 상태
15 | student_process |  |  | N |  |  | 과정구분
16 | student_credit |  |  | N | 0 |  | 신청학점
17 | student_get_credit |  |  | N | 0 |  | 이수학점
18 | college_recode_grade_point_avg |  |  | Y |  |  | 평균성적(평균학점)
테이블명 | ABLE_DEPARTMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강 기능 학과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_code |  | PK, FK | N |  | auto_increment | 강의코드
2 | department_code |  | FK | N |  |  | 학과코드

## 최종 테이블 정의서(완료)
테이블명 | STRUCTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 건물
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | structure_code | INT | PK | N |  | auto_increment | 건물코드
2 | structure_name | VARCHAR |  | N |  |  | 건물이름
3 | structure_address | VARCHAR |  | N |  |  | 건물주소
4 | structure_img | VARCHAR |  | Y |  |  | 건물사진
테이블명 | EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 기자재 코드
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 기자재 이름
3 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 기자재 설명
4 | total_cnt | INT |  | N | 0 |  | 기자재 총 수량
5 | residual_cnt | INT |  | N | 0 |  | 기자재 잔여 수량
6 | equipment_img | VARCHAR(200) |  | Y |  |  | 기자재 사진
7 | category_code_id | INT | FK | N |  |  | 카테고리 코드
8 | structure_id | INT | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | EQUIPMENT_CATEGORY_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재 카테고리
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | CODE | PK | N |  | auto_increment | 카테고리 코드
2 | name | NAME |  | N |  |  | 카테고리 이름
테이블명 | RENT_EQUIPMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 기자재 대여
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 기자재 대여 코드
2 | rental_dt | DATE |  | N |  |  | 기자재 대여 날짜
3 | due_dt | DATE |  | N |  |  | 기자재 반납 예정일
4 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 기자재 대여 사유
5 | rental__cnt | INT |  | N | 0 |  | 기자재 대여 수량
6 | equipment_id | INT | FK | N |  |  | 기자재 코드
7 | professor_id | INT | FK | N |  |  | 교수 코드
8 | student_id | INT | FK | N |  |  | 학번
테이블명 | Rent_Structure_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의실 대관
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 강의실 대관 코드
2 | rental_date | DATETIME |  | N |  |  | 대관 날짜
3 | rental_time | INT |  | N |  |  | 대관 시간
4 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 대관 사유
5 | lecture_room_id | INT |  | N |  |  | 강의 호실
6 | student_id | INT |  | N |  |  | 학번
7 | professor_id | INT | FK | N |  |  | 교수 코드
테이블명 | Lecture_room_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의실
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  |  | 강의 호실
2 | rental_availability | BOOLEAN |  | Y |  |  | 대관 가능 여부
3 | structure_id | INT | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | College_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 단과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 단과 코드
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 단과 이름
3 | tuition | INT |  | N |  |  | 등록금
4 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 단과 설명
5 | structure_id | INT | FK | N |  |  | 건물코드
테이블명 | Department_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 학과 코드
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 학과 이름
3 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 학과 설명
4 | college_id | INT | FK | N |  |  | 단과 코드
테이블명 | Professor_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 교수
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 교수 코드
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 교수이름
3 | password | VARCHAR(100) |  | N | 1234' |  | 교수 비밀번호
4 | professor_img | VARCHAR(200) |  | Y |  |  | 교수 사진
5 | resident_registration_no | VARCHAR(30) |  | N |  |  | 주민등록번호
6 | email | VARCHAR(100) |  | Y |  |  | 이메일
7 | phone_no | VARCHAR(30) |  | Y |  |  | 연락처
8 | position | VARCHAR(30) |  | N |  |  | 직급(정교수,부교수,전임강사,시간강사)
9 | contract | VARCHAR(30) |  | N |  |  | 계약형태(정규직, 계약직, 강사)
10 | salary | INT |  | N |  |  | 급여
11 | department_id | INT | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | Student_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학생
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  |  | 학번
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 이름
3 | password | VARCHAR(100) |  | N | 1234' |  | 비밀번호(기본값: 1234)
4 | advisor_id | INT | FK | N |  |  | 지도교수 코드
5 | department_id | INT | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | Lecture_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 강의
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 강의 코드
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 강의 이름
3 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 강의 설명
4 | major | BOOLEAN |  | N | true 면 전공 false면 교양 |  | 전공 여부(true 면 전공 false면 교양)
5 | plan | VARCHAR(3000) |  | Y |  |  | 강의 계획
6 | date | VARCHAR(30) |  | Y |  |  | 강의 일정
7 | credit | SMALLINT |  | N |  |  | 강의 학점
8 | time | SMALLINT |  | N |  |  | 시수
9 | face_to_face | BOOLEAN |  | N |  |  | 대면여부(ONLINE/OFFLINE)
10 | max_capacity | INT |  | N |  |  | 최대인원
11 | recommend_grade | SMALLINT |  | N |  |  | 이수 권장 학년
12 | semester | SMALLINT |  | N |  |  | 개설학기
13 | subject_id | INT | FK | N |  |  | 과목 코드
14 | professor_id | INT | FK | N |  |  | 교수 코드
15 | lecture_room_number | INT | FK | N |  |  | 강의 호실
테이블명 | SUBJECT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 과목
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 과목 코드
2 | name | VARCHAR(50) |  | N |  |  | 과목 이름
3 | explain | VARCHAR(1000) |  | Y |  |  | 과목 설명
4 | curriculum_id | INT | FK | Y |  |  | 커리큘럼 코드(교양의 경우 커리큘럼에 포함 안되는 경우도 있으므로 null able)
테이블명 | CURRICULUM_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 커리큘럼(교과과정)
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | id | INT | PK | N |  | auto_increment | 커리큘럼 코드
2 | grade | SMALLINT |  | Y |  |  | 학년(교양의 경우도 있으므로 null able)
3 | department_id | INT | FK | N |  |  | 학과 코드
테이블명 | COURSE_LECTURE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 이수강의
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id | INT | PK, FK | N |  |  | 학번
2 | result_eng | CHAR |  | Y |  |  | 성적 알파벳
3 | result_no | FLOAT |  | Y |  |  | 성적 숫자
4 | complete_division | BOOLEAN |  | N |  |  | 이수구분
5 | appraisal_status | BOOLEAN |  | N | FALSE |  | 강의 평가 여부
6 | appraisal_content | VARCHAR(3000) |  | Y |  |  | 강의 평가 내용
7 | complete_year | YEAR |  | N |  |  | 이수 연도
8 | lecture_id | INT | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | ATTENDANCE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 출석부
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_id | INT | PK, FK | N |  |  | 강의 코드
2 | date | DATE |  | N |  |  | 날짜
3 | attendance_status | BOOLEAN |  | N | FALSE |  | 출석여부(true면 false는 결석)
4 | late_status | BOOLEAN |  | N | FALSE |  | 지각여부
5 | student_id | INT | FK | N |  |  | 학번
테이블명 | COURSE_BASKET_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 장바구니
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id |  | PK, FK | N |  |  | 학번
2 | lecture_sq |  | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | COURSE_REGISTRATION_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강신청
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id | INT | PK, FK | N |  |  | 학번
2 | lecture_id | INT | FK | N |  |  | 강의 코드
테이블명 | COLLEGE_RECODE_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 학적
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | student_id | INT | PK, FK | N |  | auto_increment | 학번
2 | eng_name | VARCHAR(50) |  | Y |  |  | 영어이름
3 | resident_registration_no | VARCHAR(30) |  | Y |  |  | 주민등록번호
4 | student_img | VARCHAR(200) |  | Y |  |  | 학생사진
5 | gender | CHAR |  | Y |  |  | 성별
6 | nationality | VARCHAR(10) |  | Y |  |  | 국적
7 | email | VARCHAR(100) |  | Y |  |  | 이메일
8 | phone_no | VARCHAR(30) |  | Y |  |  | 연락처
9 | address | VARCHAR(300) |  | Y |  |  | 주소
10 | admission | YEAR |  | N |  |  | 입학년도
11 | graduation | YEAR |  | Y |  |  | 졸업년도
12 | complete_term | SMALLINT |  | N | 0 |  | 이수학기
13 | grade | SMALLINT |  | N | 1 |  | 학년
14 | status | VARCHAR(30) |  | N | 재학' |  | 학적 상태
15 | process | VARCHAR(30) |  | N |  |  | 과정구분
16 | credit | INT |  | N | 0 |  | 신청학점
17 | get_credit | INT |  | N | 0 |  | 이수학점
18 | grade_point_avg | FLOAT |  | Y |  |  | 평균성적(평균학점)
테이블명 | ABLE_DEPARTMENT_TB |  |  |  | 테이블 설명 | 수강 가능 학과
순서 | 컬럼명 | 타입 | KEY | NULL | 기본값 | EXTRA | 컬럼설명
1 | lecture_id | INT | PK, FK | N |  |  | 강의코드
2 | department_id | INT | FK | N |  |  | 학과코드

## 테스트 정의서
사용자 기반 기능 단위 테스트 정의서
사용자 | 기능 | 설명
학생 | 개인정보조회 | 학생은 개인 ID, PW 정보를 조회할 수 있다.
| 학과조회 | 학생은 자신의 학과정보를 조회할 수 있다.
| 학적조회 | 학생은 자신의 학적 정보를 조회할 수 있다.
| 성적조회 | 학생은 자신이 이수한 강의의 성적을 조회할 수 있다.
| 수강신청 | 학생은 수강신청 가능한 강의를 조회할 수 있다.
| 장바구니 | 학생은 장바구니 가능한 강의를 조회할 수 있다.
| 수강내역조회 | 학생은 수강한 내역을 조회할 수 있다.
| 커리큘럼 조회 | 학생은 커리큘럼을 조회할 수 있다.
| 교수조회 | 학생은 교수의 정보를 조회할 수 있다.
| 강의실 대관 | 학생은 대관 가능한 강의실을 조회할 수 있다.
| 기자재 대여 | 학생은 대여가능한 기자재를 조회할 수 있다.
교수 | 개인정보조회 | 교수는 개인 ID, PW 정보를 조회할 수 있다.
| 학과조회 | 교수는 자신의 학과정보를 조회할 수 있다.
| 강의조회 | 교수는 자신이 맡은 강의를 조회할 수 있다.
| 수강학생 조회 | 교수는 자신이 맡은 강의를 수강하는 학생을 조회할 수 있다.
| 담당학생 조회 | 교수는 자신이 담당하는 학생을 조회할 수 있다.
| 출석 조회 | 교수는 자신이 맡은 강의를 수강하는 학생의 출결을 조회할 수 있다.
| 강의실 대관 | 교수는 대관 가능한 강의실을 조회할 수 있다.
| 기자재 대여 | 교수는 대여 가능한 기자재를 조회할 수 있다.
대관 관리자 | 강의실 대관 | 대관 관리자는 강의실을 대관한 정보를 조회할 수있다.
대여 관리자 | 기자재 대여 | 대여 관리자는 기자재를 대여한 정보를 조회할 수 있다.

## 테스트케이스
요구사항ID | 1Depth | 2Depth | 테스트방법 / 절차 | 쿼리
STU-01 | 개인정보 조회 | 학생 | 학생은 개인 ID, PW 정보를 조회할 수 있다. - 한문학과 김태희 학생의 ID, PW 정보를 조회한다. | SELECT id, PASSWORD FROM student_tb WHERE NAME = '김태희' AND department_id = 2;
PRO-01 |  | 교수 | 교수는 개인 ID, PW 정보를 조회할 수 있다. - 김규린 교수의 아이디와 비밀번호를 조회한다. | SELECT id , password FROM professor_tb WHERE NAME = '김규린';
STU-02 | 학과 조회 | 학생 | 학생은 자신의 단과대, 학과 정보를 조회할 수 있다. - 20170014 학번 학생의 단대, 학과 정보를 조회한다. | SELECT c.name, b.name, b.explain FROM student_tb AS a JOIN department_tb AS b ON (a.department_id = b.id) JOIN college_tb AS c ON (b.college_id = c.id) WHERE a.id = 20170014;
PRO-02 |  | 교수 | 교수는 자신의 학과 정보를 조회할 수 있다. - 교수코드가 10번인 교수의 학과 정보를 조회한다. | SELECT a.name , a.explain FROM department_tb AS a JOIN professor_tb AS b ON (a.id = b.department_id) WHERE b.id = 10;
STU-14 | 강의실 대관 | 학생 | 학생은 대관 가능한 강의실을 조회할 수 있다. - 대관 가능한 강의실에 대한 정보를 불러온다. | SELECT b.name, a.id FROM lecture_room_tb AS a JOIN structure_tb AS b ON (a.structure_id = b.id) WHERE a.rental_availability = 1;
PRO-07 |  | 교수 | 공통 - 회원은 대여 가능한 강의실을 조회할 수 있다. | SELECT b.name as '건물이름' , a.id as '강의실' , a.rental_availability as '대여가능여부' FROM lecture_room_tb a join structure_tb b on a.structure_id = b.id WHERE a.rental_availability = true;
STU-15 | 기자재 대여 | 학생 | 학생은 대여가능한 기자재를 조회할 수 있다. | SELECT b.name as '카테고리',a.id as '기자재번호', a.name as '기자재 이름', a.explain as '설명', a.total_cnt as '총 수량', a.residual_cnt as '잔여수량', a.equipment_img as '사진', c.name as '위치' FROM EQUIPMENT_TB a JOIN equipment_category_tb b on a.category_code_id=b.id JOIN structure_tb c on a.structure_id = c.id WHERE a.residual_cnt != 0;
STU-16 |  |  | 학생은 자신이 대여한 기자재를 조회할 수 있다. - 학번과 일치하는 대여 테이블을 불러온다 | SELECT c.id as '대여자id',c.name as '대여자' ,b.name as '기자재',a.rental_cnt as '대여수량',a.rental_dt as '대여일',a.due_dt as '반납일' FROM rent_equipment_tb a JOIN equipment_tb b on a.equipment_id = b.id JOIN student_tb c on a.student_id=c.id WHERE c.id= 20230061;
PRO-08 |  | 교수 | 공통 - 대여가능한 기자재 조회 | SELECT b.name as '카테고리',a.id as '기자재번호', a.name as '기자재 이름', a.explain as '설명', a.total_cnt as '총 수량', a.residual_cnt as '잔여수량', a.equipment_img as '사진', c.name as '위치' FROM EQUIPMENT_TB a JOIN equipment_category_tb b on a.category_code_id=b.id JOIN structure_tb c on a.structure_id = c.id WHERE a.residual_cnt != 0;
STU-03 | 학적 조회 | 학생 | 학생은 자신의 학적 정보를 조회할 수 있다. - 20210036 학번 학생의 학적 정보를 조회한다. | SELECT * FROM college_recode_tb WHERE student_id = 20210036;
STU-04 | 성적 조회 | 학생 | 학생은 자신이 이수한 강의의 성적을 조회할 수 있다. - 20160001 학번 학생이 이수한 강의의 이름, 성적(영어), 성적(숫자), 이수연도를 조회한다. | SELECT b.name AS '강의' , a.result_eng AS '성적(영어)' , a.result_no AS '성적(숫자)' , a.complete_year AS '이수 연도' FROM course_lecture_tb AS a JOIN lecture_tb AS b ON (a.lecture_id = b.id) WHERE result_eng IS NOT NULL AND a.student_id = 20160001;
STU-05 | 강의 조회 | 학생 | 학생은 강의에 대한 정보를 조회할 수 있다. - 강의 테이블의 모든 정보를 불러온다. | SELECT b.name as '건물이름' , a.id as '강의실' , a.rental_availability as '대여가능여부' FROM lecture_room_tb a join structure_tb b on a.structure_id = b.id;
STU-06 | 수강신청 | 학생 | 학생은 수강신청 가능한 강의를 조회할 수 있다. - 20160003 학번 학생의 수강 가능한 강의들을 조회한다. | SELECT b.id,b.name, c.name FROM able_department_tb a JOIN lecture_tb b on a.lecture_id = b.id JOIN department_tb c on a.department_id = c.id JOIN student_tb d on c.id = d.department_id WHERE d.id=20160003;
STU-07 |  |  | 학생은 자신이 수강신청한 목록을 조회할 수 있다. - 20160003 학번 학생의 수강신청 목록을 조회한다. | SELECT a.student_id, b.name, c.name FROM course_registration_tb a JOIN student_tb b on a.student_id =b.id JOIN lecture_tb c on a.lecture_id = c.id where b.id= 20160003;
STU-08 | 장바구니 | 학생 | 학생은 장바구니 가능한 강의를 조회할 수 있다. - 20160003 학번 학생의 담을 수 있는 강의들을 조회한다. | SELECT b.id,b.name, c.name FROM able_department_tb a JOIN lecture_tb b on a.lecture_id = b.id JOIN department_tb c on a.department_id = c.id JOIN student_tb d on c.id = d.department_id WHERE d.id=20160003;
STU-09 |  |  | 학생은 자신의 장바구니를 조회할 수 있다. - 20160003 학번 학생의 장바구니 목록을 조회한다. | SELECT a.student_id, b.name, c.name FROM course_basket_tb a JOIN student_tb b on a.student_id =b.id JOIN lecture_tb c on a.lecture_id = c.id where b.id= 20160003;
STU-10 | 수강 내역 조회 | 학생 | 학생은 자신이 수강 완료한 강의에 대한 정보를 조회할 수 있다. - 학번과 수강 과목을 입력 받아 일치하는 수강과목 테이블을 불러온다. | SELECT b.id , b.name , c.name , result_eng , result_no , complete_division , appraisal_status , appraisal_content , complete_year FROM course_lecture_tb a JOIN student_tb b on a.student_id=b.id JOIN lecture_tb c on a.lecture_id=c.id WHERE b.id = 20160003 AND complete_division = true;
STU-11 |  |  | 학생은 현재 자신이 수강 중인 강의에 대한 정보를 조회할 수 있다. | SELECT b.id , b.name , c.name , complete_division FROM course_lecture_tb a JOIN student_tb b on a.student_id=b.id JOIN lecture_tb c on a.lecture_id=c.id WHERE b.id = 20160003 AND result_eng = NULL;
STU-12 | 커리큘럼 조회 | 학생 | 학생은 커리큘럼을 조회할 수 있다. - 학과코드(컴퓨터공학과 1학년)와 일치하는 커리큘럼 테이블 정보를 불러온다. | SELECT b.name, a.name FROM subject_tb a JOIN (SELECT a.id , b.name FROM curriculum_tb a join department_tb b on a.department_id=b.id where b.name = '컴퓨터공학과' and a.grade=1) as b ON a.curriculum_id = b.id;
STU-13 | 교수 조회 | 학생 | 학생은 교수의 정보를 조회할 수 있다. - 교수의 이름, 사진, 이메일,연락처,학과,위치하는 관, 관 위치를 불러온다. | SELECT a.name AS '이름', a.professor_img AS '사진', a.email AS '이메일', a.phone_no AS '연락처', b.name AS '학과', d.name AS ' 위치하는 관', d.address AS '학과 관 위치' FROM professor_tb AS a JOIN department_tb AS b ON (a.department_id = b.id) JOIN college_tb AS c ON (b.college_id = c.id) JOIN structure_tb AS d ON (c.structure_id = d.id);
PRO-03 | 강의 조회 | 교수 | 교수는 자신이 맡은 강의를 조회할 수 있다. - 교수가 하는 강의에 대한 강의 테이블들을 불러온다. | SELECT a.name, b.name FROM lecture_tb a JOIN professor_tb b on a.professor_id=b.id;
PRO-04 | 수강 학생 조회 | 교수 | 교수는 자신이 맡은 강의를 수강하는 학생을 조회할 수 있다. - 교수가 맡은 221번 강의를 수강하는 학생들 조회 | SELECT b.id as '교수코드',b.name as '교수', d.id as '학생코드',d.name as '학생' FROM lecture_tb a JOIN professor_tb b on a.professor_id = b.id JOIN course_lecture_tb c on a.id=c.lecture_id JOIN student_tb d on d.id = c.student_id WHERE a.id=221;
PRO-05 | 담당 학생 조회 | 교수 | 교수는 자신이 담당하는 학생을 조회할 수 있다. | SELECT a.id as '학번' , a.name as '이름' , d.name as '학과' , c.name as '지도교수' , b.eng_name as '영어이름' , b.student_img as '학생사진' , b.gender as '성별' , b.nationality as '국적' , b.email as '이메일' , b.phone_no as '연락처' , b.address as '주소' , b.admission as '입학년도' , b.graduation as '졸업년도' , b.complete_term as '이수학기' , b.grade as '학년' , b.status as '학적상태' , b.process as '과정구분' , b.credit as '신청학점' , b.get_credit as '이수학점' , b.grade_point_avg as '평균학점' FROM student_tb as a JOIN college_recode_tb b on a.id= b.student_id JOIN professor_tb c on a.advisor_id = c.id JOIN department_tb d on a.department_id = d.id WHERE c.id=1;
PRO-06 | 출석 조회 | 교수 | 교수는 자신이 맡은 강의를 수강하는 학생의 출결을 조회할 수 있다. - 1번 교수가 하는 강의의 특정한 날짜(2024-03-24)에 대한 출석- 학번, 학생 이름을 불러온다 | SELECT c.student_id, d.name FROM lecture_tb AS a JOIN professor_tb AS b ON (a.professor_id = b.id) JOIN attendance_tb AS c ON (a.id = c.lecture_id) JOIN student_tb AS d ON (c.student_id = d.id) WHERE c.date = '2024-03-24' AND b.id = 1;
RENT-01 | 강의실 대관 정보 조회 | 대관 관리자 | 대관 관리자는 강의실을 대관한 정보를 조회할 수있다. | SELECT a.*, d.stu_name FROM rent_structure_tb a right join (select b.id , c.name as stu_name from rent_structure_tb b join student_tb c on b.student_id = c.id) as d on a.id = d.id UNION SELECT a.*, e.pro_name FROM rent_structure_tb a right join (select b.id, c.name as pro_name from rent_structure_tb b join professor_tb c on b.professor_id = c.id) as e on a.id = e.id;
RENT-02 | 기자재 대여 정보 조회 | 대여 관리자 | 대여 관리자는 기자재를 대여한 정보를 조회할 수 있다. | SELECT b.id as '학번 or 교수ID',b.name as '대여자',c.name as '기자재 이름' ,a.rental_cnt as '대여수량',a.rental_dt as '대여일',a.due_dt as '반납일' FROM rent_equipment_tb a JOIN student_tb b on a.student_id = b.id JOIN equipment_tb c on c.id=a.equipment_id UNION SELECT b.id as '학번 or 교수ID',b.name as '대여자',c.name as '기자재 이름',a.rental_cnt as '대여수량',a.rental_dt as '대여일',a.due_dt as '반납일' FROM rent_equipment_tb a JOIN professor_tb b on a.professor_id = b.id JOIN equipment_tb c on c.id=a.equipment_id;